附件

2024年泸州市优化政务服务提升行政效能工作要点任务清单

| 序号 | 重点任务 | 改革举措 | 预期目标 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强力攻坚“高效办成一件事” |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）推动个人全生命周期“一件事”高效办理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 做好新生儿出生“一件事” | - 制定新生儿出生“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进新生儿出生“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对新生儿出生“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“高效办成一件事”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 新生儿出生“一件事”实现在政务服务网、助产医疗机构全面落地可办 |  | 市卫生健康委 | 市公安局、市人力资源社会保障局、市医保局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 2 | 做好教育入学“一件事” | - 制定教育入学“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进教育入学“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对教育入学“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； - 在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“高效办成一件事”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 教育入学“一件事”实现在政务服务网、学校、政务服务中心全面落地可办 |  | 市教育体育局 | 市公安局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局，各区县人民政府 | 2024年 9 月 |
| 3 | 做好社会保障卡居民服务“一件事” | 1.制定社会保障卡居民服务“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进社会保障卡居民服务“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对社会保障卡居民服务“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“高效办成一件事”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 社会保障卡居民服务“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市人力资源社会 保障局 | 市交通运输局、市文化广电旅游局、市医保局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 4 | 做好残疾人服务“一件事” | - 制定残疾人服务“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进残疾人服务“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对残疾人服务“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“高效办成一件事”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 残疾人服务“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市残联 | 市民政局、市人力资源社会保障局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 5 | 做好退休“一件事” | 1.制定退休“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进退休“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对退休“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“高效办成一件事”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 退休“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市人力资源社会 保障局 | 市公安局、市财政局、市卫生健康委、市医保局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （二）推动企业全生命周期“一件事”高效办理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 做好企业信息变更“一件事” | - 制定企业信息变更“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进企业信息变更“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对企业信息变更“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 企业信息变更“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市市场监管局 | 市公安局、市财政局，市人力资源社会保障局、市税务局、人行泸州市分行，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 7 | 做好水电气网联合报装“一件事” | 1.制定水电气网联合报装“一件事”方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2.开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3.推进水电气网联合报装“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4.对水电气网联合报装“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.在一体化平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 水电气网联合报装“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市城管执法局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市交通运输局、市政务服务管理局、市通信发展办公室、国网泸州供电公司、中国电信泸州分公司、中国移动泸州分公司、中国联通泸州分公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司、泸州华润兴泸燃气有限公司，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 8 | 做好信用修复“一件事” | - 制定信用修复“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工。做好信用修复宣传，信用修复咨询； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3.推进信用修复“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4.对信用修复“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 信用修复“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市发展改革委 | 市市场监管局，各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 9 | 做好企业上市合法合规信息核查“一件事” | 1.制定企业上市合法合规信息核查“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2.开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3.推进企业上市合法合规信息核查“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4.对企业上市合法合规信息核查“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 企业上市合法合规信息核查“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市发展改革委 | 市科技局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游局、市卫生健康委、市应急管理局、市市场监管局、市政务服务管理局、市税务局、市通信发展办公室、市消防救援支队，各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 10 | 做好企业破产信息核查“一件事” | - 制定企业破产信息核查“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进企业破产信息核查“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对企业破产信息核查“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； - 在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 企业破产信息核查“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市政务服务管理局 | 市公安局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市市场监管局、市医保局、市税务局、泸州海关，各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 11 | 做好企业注销登记“一件事” | - 制定企业注销登记“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进企业注销登记“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对企业注销登记“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； - 在一体化平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 企业注销登记“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市市场监管局 | 市公安局、市人力资源社会保障局、市税务局、泸州海关、人行泸州市分行，各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 12 | 做好开办运输企业“一件事” | 1.制定开办运输企业“一件事”工作方案，明确目标任务、工作要求等。 2.开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3.推进开办运输企业“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4.对开办运输企业“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 开办运输企业“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市交通运输局 | 市市场监管局，各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 13 | 做好开办餐饮店“一件事” | - 制定开办餐饮店“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进开办餐饮店“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对开办餐饮店“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； - 在省一体化政务服务平台配置“一件事”流程，优化四川政务服务网“一件事集成化”专区，实现“一件事”线上可查可办。 | 开办餐饮店“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市市场监管局 | 市城管执法局、市消防救援支队，各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| （三）推动工程项目全生命周期“一件事”高效办理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 聚焦项目策划立项、建设施工、竣工验收等重点环节，加强固定资产投资项目代码应用，形成全流程服务闭环，提升项目审批效率。 | 1. 制定10项工程项目“一件事”工作方案； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进10项工程项目“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对每个“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 优化工程项目全生命周期“一件事”专区，纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 依托全国投资项目在线审批监管平台不断优化办事流程，加强事中事后监管，提高服务水平 |  | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局 | 市档案局、市经济和信息化局、市生态环境局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游局、市卫生健康委、市应急管理局、市城管执法局、市林业竹业局、市国动办、市气象局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 15 | 做好区域评估“一件事” | 1. 制定区域评估“一件事”落实方案； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进区域评估“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对区域评估“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 区域评估“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市自然资源和规划局 | 市发展改革委、市生态环境局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游局、市应急管理局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 16 | 做好立项用地规划许可阶段测量“一件事” | 1. 制定立项用地规划许可阶段测量“一件事”落实方案； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进立项用地规划许可阶段测量“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对立项用地规划许可阶段测量“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.做好平台完善及账户设置，纳入省工程建设项目审批系统中运行。加强部门联动，指导项目测绘单位与用地单位及时将测绘成果信息录入，确保一次委托，成果共享。 | 立项用地规划许可阶段测量“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市自然资源和规划局 | 市住房城乡建设局、市城管执法局、市政务服务管理局等市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、长开区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸永江融合发展示范区（泸州）管委会 | 2024年 11月 |
| 17 | 做好水库工程涉水审批“一件事” | 1. 制定水库工程涉水审批“一件事”落实方案； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进水库工程涉水审批“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对水库工程涉水审批“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 水库工程涉水审批“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市水务局 | 各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 18 | 做好跨区域高速线性工程涉河审批“一件事” | 1. 制定跨区域高速线性工程涉河审批“一件事”落实方案； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进跨区域高速线性工程涉河审批“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对跨区域高速线性工程涉河审批“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 跨区域高速线性工程涉河审批“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市水务局 | 各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 19 | 做好工程建设和施工许可阶段测量“一件事” | 1. 制定工程建设和施工许可阶段测量“一件事”落实方案； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进工程建设和施工许可阶段测量“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对工程建设和施工许可阶段测量“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.做好平台完善及账户设置，纳入省工程建设项目审批系统中运行。加强部门联动，指导项目测绘单位与用地单位及时将测绘成果信息录入，确保一次委托，成果共享。 | 工程建设和施工许可阶段测量“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市自然资源和规划局 | 市发展改革委、市经济和信息化局、市生态环境局、市水务局、市应急管理局、市林业竹业局、市政务服务管理局等市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、长开区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸永江融合发展示范区（泸州）管委会 | 2024年 11月 |
| 20 | 做好水利工程重大设计变更“一件事” | 1. 制定水利工程重大设计变更“一件事”落实方案； 2. 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3. 推进水利工程重大设计变更“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4. 对水利工程重大设计变更“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5. 纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 水利工程重大设计变更“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市水务局 | 市交通运输局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 21 | 做好房建市政项目施工图设计文件审查“一件事” | - 制定房建市政项目施工图设计文件审查“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进房建市政项目施工图设计文件审查“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对房建市政项目施工图设计文件审查“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； - 纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 房建市政项目施工图设计文件审查“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市住房城乡建设局 | 市文化广电旅游局、市国动办、市气象局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 22 | 做好建设工程消防设计审查“一件事” | - 制定建设工程消防设计审查“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进建设工程消防设计审查“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对建设工程消防设计审查“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； - 纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 建设工程消防设计审查“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市经济和信息化局、市交通运输局、市水务局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 23 | 做好建设工程消防验收“一件事” | - 制定建设工程消防验收“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进建设工程消防验收“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对建设工程消防验收“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 建设工程消防验收“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市经济和信息化局、市交通运输局、市水务局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 24 | 做好房建市政项目联合验收“一件事” | - 制定房建市政项目联合验收“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； - 开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； - 推进房建市政项目联合验收“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； - 对房建市政项目联合验收“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； - 纳入省工程建设项目审批系统中运行。 | 房建市政项目联合验收“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 市住房城乡建设局 | 市自然资源和规划局、市国动办、市气象局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 25 | 在有条件的区县试点推行酒类项目全生命周期“一件事” | 1.制定酒类项目全生命周期“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2.开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3.推进酒类项目全生命周期“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4.对酒类项目全生命周期“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.推动酒类项目全生命周期“一件事”线上可查可办。 | 酒类项目全生命周期“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 古蔺县人民政府 |  | 2024年 12月 |
| 26 | 在有条件的区县试点推行医药项目全生命周期“一件事” | 1.制定医药项目全生命周期“一件事”工作方案，明确目标任务、改革措施和职责分工； 2.开展事项清单、办事情形、申请材料、办事指南、运行图谱、实施要素一览表等业务梳理； 3.推进医药项目全生命周期“一件事”纳入综合窗口高效办理，编制“一件事”受理工作手册； 4.对医药项目全生命周期“一件事”技术支撑进行专项研究，解决“一件事”落地的难题； 5.推动医药项目全生命周期“一件事”线上可查可办。 | 医药项目全生命周期“一件事”实现在政务服务网、政务服务中心全面落地可办 |  | 泸县人民政府 |  | 2024年 12月 |
| 二、合力推动助企惠企政策直达快享 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）梳理解读惠企政策 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 聚焦行政给付、资金补贴扶持、税收优惠等方面，梳理市、区县两级惠企政策，拆解形成可操作的事项清单 | - 加强组织实施，制定《泸州市惠企政策“直达快享”实施方案》； 2. 开展全市惠企政策收集，颗粒化梳理，拆解形成市、区县、园区执行的惠企政策事项清单，并同步发布。 | 编制形成市、区县、园区《惠企政策事项清单》 |  | 市政务服务管理局 | 市级政策制定部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 4月 |
| 28 | 建立惠企政策事项清单动态更新机制，在各级政府网站、政务服务网、政务新媒体、政务服务场所集中发布 | - 推进市、区县、园区执行的惠企政策事项清单公开发布； - 市、区县、园区政策制定部门新制定发布的惠企政策，应在5个工作日内完成事项清单梳理，向本级政务服务管理机构报备，对惠企政策事项清单进行同步更新； 3.市、区县、园区政策制定部门已到期的惠企政策，应在5个工作日内向本级服务管理机构报备，对惠企政策事项清单进行删减调整。 | 全市惠企政策实现在政府网站、政务服务网、政务新媒体、政务服务场所便捷查询 |  | 市政务服务管理局 | 市级政策制定部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 4月 |
| 29 | 建立惠企政策制定、评估机制，新制定的惠企政策应按照“谁制定、谁公开、谁解读”原则主动公开，并运用图表图解、音频视频、媒体专访等开展公开解读、问答互动 | 1.制定政策解读发布规程，依托政府门户网站、政务服务场所、政务服务网等渠道，运用图表图解、音频视频、媒体专访等，开展公开解读、问答互动； 2.依据惠企政策文件发布类型，政策制定主管部门分类进行政策解读。其中，以政府和政府办公室名义印发的惠企政策文件，由起草部门负责解读；以部门（单位）名义印发的惠企政策文件，由制发部门（单位）负责解读；多个部门（单位）联合起草、联合发文的，由牵头部门（单位）负责解读； 3.定期开展惠企政策制定和开展情况评估。 | 各政策主管部门采取媒体宣传、定点宣传、上门宣传等方式开展全市惠企政策宣传活动，实现精准解读，推动政策应享尽享 |  | 市发展改革委、市级政策制定部门（单位） | 各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 4月 |
| （五）精准推送惠企政策 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 用好全省惠企政策服务平台，提供政策查询、申报、兑现等服务 | - 编制市、区县、园区惠企政策事项清单办事指南，推动上线至全省惠企政策服务平台运行； - 加强与省惠企政策服务平台建设工作的对接，提出业务需求，配合做好平台建设，及时做好平台使用培训及推广工作。 | 全市惠企政策实现在全省惠企政策服务平台查询、申报、兑现 |  | 市政务服务管理局 | 市级政策制定部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 8月 |
| 31 | 围绕行业类别、经营状况等方面，全面归集行业部门企业信息，统一汇聚至全省“一企一档”企业信息库 | 做好企业信息库的要素归集，科学划分行业类别、经营状况等企业标签，确定企业信息共享、互用互认、录入、核查等权限 | 实现行业部门企业信息全面汇聚至全省“一企一档”企业信息库 |  | 市发展改革委、市经济和信息化局、市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级政策制定部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 32 | 建立企业标签体系，为企业提供精准画像，运用模型算法和大数据分析等手段，实现政策智能匹配、自动推送 | 收集政策推送范围及对象，做好政策信息库要素归集，纳入全省惠企政策服务平台管理运行 | 依托“一企一档”企业信息库，智能匹配惠企政策，实现向企业端精准推送 |  | 市发展改革委、市经济和信息化局、市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| （六）高效兑现惠企政策 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 在政务服务网开设惠企政策专区、政务服务大厅设立惠企政策专窗，实行一网（窗）受理、分类转办、一站兑现 | - 依托市、区县、园区无差别受理服务专区开设惠企政策专窗，制定受理规程，实施“一窗受理”； 2. 依托省政务服务网惠企政策专区，提供网上申报窗口，实行“一网受理”。 | 各级惠企政策在政务服务大厅、四川省政务服务网惠企专区实现“一站式”兑现 |  | 市政务服务管理局 | 市级政策制定部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 5月 |
| 34 | 制定惠企政策申兑手册和工作指南，规范业务流程，优化表单自动生成、材料智能调用等功能 | - 对照发布的《惠企政策事项清单》，逐项梳理办理流程，编制惠企政策申兑手册和工作指南，逐项明确惠及对象、申报条件、兑现时限、受理地址、咨询电话等要素； - 推动惠企政策事项纳入泸州市综窗协同系统受理； 3. 对奖补范围明确、审核标准清晰、比对数据齐全的惠企政策实行“免申即享”；对暂行难以数据化的惠企政策实行“快申快享”，原则上60个工作日内兑现；对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策，按照相关规定兑现。 | 实现惠企政策专窗兑付规范化，流程简易便捷、企业“易查易办”“简便易得” |  | 市政务服务管理局、市级政策制定部门（单位） | 各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 5月 |
| 35 | 优化惠企政策申兑流程，提高审核效率和资金拨付时效。制定惠企政策资金保障管理办法，确保惠企政策高效兑现。 | 加强对现行惠企政策兑付的资金保障，制定惠企政策专项资金管理办法，优化资金分配建议方案，加强绩效结果应用 | 将惠企政策资金纳入预算安排，做好资金的管理和分配，实现惠企政策资金高效直达 |  | 市财政局、市级政策制定部门（单位） | 各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 36 | 发挥12345政务服务便民热线、“办不成事”反映窗口作用，建立惠企政策知识库，畅通惠企政策兑现困难诉求解决渠道，推动惠企政策“应享尽享” | 完善12345热线、“办不成事”反映窗口惠企政策兑现诉求解决机制 | 实现惠企政策兑现诉求问题高效解决，企业评价满意度达98%以上 |  | 市政务服务管理局 | 市级政策制定部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 8月 |
| 三、持续推进跨部门综合监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）强化在线监管平台应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 按照“行业系统纵向整合，省级系统‘总对总’对接”要求，推动自建监管系统与省“互联网+监管”系统对接 | 全面清理全市自建监管系统，协同做好与省直行业主管部门向上对接，推动与省“互联网+监管”系统对接 | 全市自建监管系统全面接入省“互联网+监管”平台 |  | 市政务服务管理局 | 市级行政执法部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 38 | 加强监测预警、分析评估、证据互认和联合检查等功能应用，实现跨部门综合监管业务协同、数据共享 | 全面落实跨部门综合监管事项在省“互联网+监管”系统发布运行，提高跨部门综合监管业务网上协同能力 | 跨部门综合监管事项运行覆盖率达100% |  | 市政务服务管理局 | 市级行政执法部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 39 | 健全以“三清单、一计划”为基础的监管清单管理体系，实行监管事项动态管理 | 持续推行以“三清单、一计划”为基础的监管，动态调整监管事项，明晰监管职责 | 实现监管事项动态管理覆盖率100% |  | 市市场监管局 | 市政务服务管理局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （八）做好重点领域跨部门综合监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 持续做好报废机动车回收拆解活动跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成报废机动车回收拆解活动跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市商务会展局 | 市经济和信息化局、市公安局、市生态环境局、市交通运输局、市市场监管局、各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 41 | 持续做好单用途商业预付卡跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成单用途商业预付卡跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市商务会展局 | 市税务局、各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 42 | 持续做好金融机构营业场所、金库安全防范设施建设跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成金融机构营业场所、金库安全防范设施建设跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市公安局 | 国家金融监督管理局泸州监管分局、各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 43 | 持续做好建筑市场跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成建筑市场跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市住房城乡建设局 | 市城管执法局、市市场监管局、各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 44 | 持续做好建设工程质量跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成建设工程质量跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市住房城乡建设局 | 市城管执法局、市市场监管局、各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 45 | 持续做好燃气跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成燃成效及典型案例气跨部门综合监管 |  | 市城管执法局 | 市市场监管局、各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 46 | 持续做好校外培训机构跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成校外培训机构跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市教育体育局 | 市委宣传部、市委网信办、市发展改革委、市科技局、市公安局、市民政局、市文化广电旅游局、市市场监管局、市消防救援支队，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 47 | 持续做好养老服务跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成养老服务跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市民政局 | 市住房城乡建设局、市市场监管局、各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 48 | 持续做好殡葬服务跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成殡葬服务跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市民政局 | 市发展改革委、市市场监管局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 49 | 持续做好饲料生产跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成饲料生产跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市农业农村局 | 市应急管理局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 50 | 持续做好对非法互联网视听节目服务单位的跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成对非法互联网视听节目服务单位的跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市文化广电旅游局 | 市公安局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 51 | 持续做好剧本娱乐经营活动安全跨部门综合监管 | - 加快制定《剧本娱乐活动跨部门综合监管工作方案》，建立完善泸州市剧本娱乐经营活动安全工作联席会议机制； - 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革。 | 形成剧本娱乐经营活动安全跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市文化广电旅游局 | 市公安局、市住房城乡建设局、市城管执法局、市市场监管局、市消防救援支队，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 52 | 持续做好医疗保障基金使用跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成医疗保障基金使用跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市医保局 | 市卫生健康委、市市场监管局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 53 | 持续做好互联网诊疗服务跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成互联网诊疗服务跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市卫生健康委 | 市市场监管局、市医保局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 54 | 持续做好网约车平台公司跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成网约车平台公司跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市交通运输局 | 市委网信办、市公安局、市市场监管局、市通信发展办公室、市税务局、人行泸州市分行，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 55 | 持续做好道路危险货物运输企业跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成道路危险货物运输企业跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市交通运输局 | 市公安局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 56 | 持续做好食盐生产经营跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成食盐生产经营跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市经济和信息化局 | 市市场监管局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 57 | 持续做好非法金融活动跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成非法金融活动跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市财政局 | 市公安局、市市场监管局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 58 | 持续做好煤矿企业跨部门综合监管 | 制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革 | 形成煤矿企业跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市应急管理局 | 市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市市场监管局，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 59 | 开展食品药品、医疗器械跨部门综合监管 | 1.在食品药品、医疗器械领域，明确跨部门综合监管事项，制定跨部门综合监管工作方案，制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革； 2.与公安、卫健等部门建立跨部门综合监管机制，开展联合检查，加强行政执法与刑事司法联动。 | 形成食品药品、医疗器械跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市市场监管局、市医药健康产业发展局 | 市公安局、市卫生健康委等市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 60 | 在酒类生产领域探索开展跨部门综合监管 | 1.将酒类企业安全生产纳入跨部门综合监管范围，制定跨部门综合监管工作方案，制定“一业一册”告知制度，深入推进“综合查一次”改革； 2.统筹整合相关部门力量，强化安全生产巡查督查；健全安全监管职责动态确立机制，拧紧责任链条。 | 形成酒类企业安全生产跨部门综合监管成效及典型案例 |  | 市酒业发展局 | 承担酒类企业安全生产监管职责的市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 61 | 完善经营主体信用评价指标体系和分级标准，实行信用分级分类监管 | 开展企业信用分级评价，加强评价结果运用，持续完善以信用为基础的新型监管机制 | 不断提高监管及时性、精准性、有效性，促进公平竞争，优化市场环境 |  | 市发展改革委 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 62 | 健全重点领域失信惩戒机制，优化信用修复程序 | - 依托《全国失信惩戒措施基础清单（2024年版）》，构建完善以信用信息共享平台为枢纽、政务服务平台为基础的全流程一体化联合奖惩信用信息系统，并接入省一体化政务服务平台 - 建立信用修复“三书同达”工作机制，通过建立“三书同达”的工作机制，帮助市场主体减少因行政处罚带来的“失信”成本，充分释放市场主体活力 | 1.依托一体化联合奖惩信用信息系统，实现联合奖惩对象名单自动“推送、比对、拦截、监督” 2.依法依规实施失信联合惩戒和信用修复，在重点领域开展信用修复“三书同达”工作 |  | 市发展改革委 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （九）强化监管执法协同联动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 优化联动工作机制，推动更多行业领域实行源头追溯、信息共享、线索移送、联合调查、执法联动和执法互认 | 出台《泸州市行政执法质量提升三年行动方案（2023—2025年）》，优化联动工作机制，提升联动执法能力 | 在生态环境、生产安全、市场监管等重点监管领域，构建源头追溯、信息共享、线索移送、联合调查、执法联动和执法互认机制，形成一批联动执法案例 |  | 市司法局 | 市级行政执法部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 6月 |
| 64 | 在交通运输、生态环境、文化旅游、安全生产等领域推进“双随机、一公开”监管，扩大联合抽查范围，提高联合抽查比例 | 在农村生活污水治理、汽车维修企业、网约车平台企业、交通运输项目、文化旅游企业等方面，提高“双随机、一公开”监管联合抽查范围和比例 | 交通运输、生态环境、文化旅游、安全生产等领域，“双随机、一公开”监管联合抽查范围、联合抽查比例较2023年度明显提高 |  | 市生态环境局、市交通运输局、市文化广电旅游局、市应急管理局、市市场监管局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 65 | 统筹监管执法资源，规范监管执法行为，解决多头检查、重复检查和监管缺位等问题 | 联合市政府督查室，推动《规范行政机关涉企行为优化营商环境的十条措施》落地，通过电话回访，座谈调研、行政执法检查计划备案等方式，开展监督检查 | 运动式执法、过度执法和多头执法等问题有效根治，全市监管执法次数较2023年度明显减少 |  | 市司法局、市市场监管局 | 市级行政执法部门，各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 四、切实加强行政许可事项“一单一图一表”成果运用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）实行行政许可“一单”动态管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 根据法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单变化情况，及省、市地方性法规出台、调整情况，对应调整市、县行政许可事项清单 | 跟进国省相关部门行政许可事项清单变化情况，调整我市行政许可事项清单 | 公布泸州市2024年行政许可事项清单 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 67 | 整治清单之外的备案、证明、认证、年检等变相许可，不得违反法律、法规、国务院决定的明确规定，自行取消、下放、委托行政许可 | 严格落实行政许可事项清单外一律不得违法实施行政许可的要求，大力清理整治变相许可。在“一单”之外，有关行政机关和其他具有管理公共事务职能的组织以备案、证明、目录、计划、规划、指定、认证、年检等名义，要求行政相对人经申请获批后方可从事特定活动的，应通过停止实施、调整实施方式、完善设定依据等予以纠正 | - 完善行政许可事项动态管理机制； - 严格落实行政许可事项清单外一律不得违法实施行政许可的要求，开展变相许可清理整治行动。 |  | 市委编办、市司法局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （十一）按照“一图”提供审批服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 在综合性政务服务场所、政务服务网、掌上服务平台等展示事项运行图谱，依照运行图谱完善办事指南。 | 1.根据事项运行图谱优化线上线下办事指南； 2.严格按照“一图”要素开展行政审批。加强行业系统内业务培训，确保按照“一单一图一表”规范审批服务； 3.在各级综合性政务服务场所、政务服务网、掌上服务平台等展示运行图谱； 4.根据省级指导意见，结合我市实际调整申请渠道、许可结果获取方式等提高“一图”准确性，采取更加直观、易懂形式调整“一图”展现形式。 | 加强行政许可事项办理运行效能监管，推动所有行政许可事项实现在法定承诺时限内完成审批 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 69 | 结合实际及时调整申请渠道、许可结果获取方式等提高“一图”准确性，采取更直观形象、易于理解的行政调整“一图”展现形式，不得新增申请材料、审批程序、年检年报等要求 | 动态调整“一图”要素，规范“一图”展现形式 | 精准展示“一图”，方便企业群众知晓申请方式、了解审批流程 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （十二）根据“一表”规范实施要素 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 严格按照行政许可“一表”确定的要素及承诺时限开展审批服务，在承诺的受理时限、审批时限、转外环节最长办理时限内完成审批 | 明确行政许可时限“一表”要素及承诺时限，推动行政许可审批规范化管理 | 所有行政许可事项实现在承诺的受理时限、审批时限、转外环节最长办理时限内完成审批 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 71 | 健全审管衔接机制，严防“受审分离”“审管脱节” | 将行政许可事项对应的监管事项纳入“互联网+监管”事项清单，实施动态管理；推行审前、审中、审后全过程业务协同，着力构建权责清晰、运转高效的协同联动工作机制，推动实现审批、监管、执法全闭环链条式运转 | 强化审前、审中、审后全方位联动，实现“三协同一互通”，凝聚审管执合力，有效防范各环节风险 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 6月 |
| 72 | 探索推行“开办餐饮店”一件事行政审批跨部门联合监管、综合年检年报。 | - 强化监管执法协同联动，优化联动工作机制，推动“开办餐饮”领域实行源头追溯、信息共享、线索移送、联合调查、执法联动和执法互认； - 结合本地实际，扎实开展“年报+”服务。 | - 统筹监管执法资源，规范监管执法行为，解决多头检查、重复检查和监管缺位等问题； - 本地企业年报率达到全国平均水平。 |  | 市市场监管局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （十三）提升行政审批效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 健全市县乡村四级政务服务体系，合理设置综合服务、专业服务窗口，大力整合部门单设的政务服务窗口，按统一要求提供规范服务 | - 加强市县乡村四级综合性政务服务场所规范化建设，推动政务服务办事场所功能提档升级。深入推进市县两级政务服务大厅、镇村便民服务中心（站）、园区集成式政务服务试点建设； - 开展综合窗口改革“回头看”，推动更多的政务服务事项纳入综合窗口受理办理，动态更新综合窗口事项目录，持续优化分领域、无差别综合窗口功能设置。 | - 在市县乡村四级以及各类园区打造一批政务服务规范化建设试点单位； 2. 各级政务服务中心单设部门窗口全面整合至无差别综合窗口。在已进驻本级政务大厅的事项中，除医保、社保、公积金、不动产、公安、税务等6类分领域事项外，70%以上的政务服务事项纳入无差别综合窗口受理。 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 74 | 推进关联性强、办理量大、办理时间相对集中的事项集成办理 | 收集企业、群众办事高频需求，梳理形成集成办事项清单，在政务服务中心各类办事窗口集中提供服务 | 推出一批“集成办”服务场景，形成典型经验案例 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 75 | 积极探索“告知承诺+容缺办理”等模式，进一步减材料、减时限 | 制定“告知承诺+容缺办理”事项清单，完成在省一体化政务服务平台规范配置、运行 | 在教育入学、项目审批、企业准营、社会保障等领域，形成“告知承诺+容缺办理”实践案例 |  | 市政务服务管理局 | 市发展改革委、市教育体育局、市公安局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市市场监管局、市医保局等市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 76 | 拓展网上智能预审、办理进度展示、临期提醒等功能，压减办事成本 | 优化智能预审、办理进度展示、临期提醒等功能 | 实现智能预审事项集中展示、办理 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 五、扎实开展政务服务增值化改革 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十四）发布涉企服务事项清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 围绕政策、法律、金融、人才、自由贸易等企业高频需求，整合公共服务、社会服务和市场服务功能，梳理发布服务事项清单 | 聚焦我市优势产业，梳理涉企服务事项清单，推动供销、农村产权等服务事项“一站式”办理 | 发布市县两级涉企服务事项清单，在政务服务中心、省一体化政务服务平台集中展示 |  | 市政务服务管理局 | 市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市市场监管局等市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸县神仙桥化工园区、合江临港化工园区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 78 | 围绕企业市场准入、贷款融资、纳税、解决商业纠纷、刑事法律风险防范、知识产权、破产等环节，集成高频服务事项，构建“一类事”套餐式服务场景 | 梳理涉企高频服务事项，围绕企业市场准入、贷款融资、纳税、解决商业纠纷、破产等环节，推出“一类事”套餐式服务场景，形成泸州特色 | 形成“一类事”套餐式服务场景案例 |  | 市政务服务管理局 | 市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市市场监管局、市税务局等市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸县神仙桥化工园区、合江临港化工园区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| （十五）打造企业服务专区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 依托各级政务服务场所建立企业综合服务专区（中心），因地制宜推动涉企服务清单事项进驻，打造涉企政务服务综合体 | - 制定涉企政务服务增值化改革工作方案，争创全省政务服务增值化改革试点； 2. 开展政务服务增值化改革调研，推动市、区县、园区政务服务大厅企业综合服务专区建设，打造涉企政务服务综合体。 | 打造一批涉企政务服务综合体 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸县神仙桥化工园区、合江临港化工园区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 80 | 在高新区、自贸试验区川南临港片区、酒业园区，有条件有需求的省级及以上农业示范园区，推进园区集成式政务服务，建设产业嵌入式企业综合服务驿站，为企业提供便利化服务 | 建立跨层级、跨部门业务协同联动机制，建设集政策、法律、金融、人才等服务于一体的企业综合服务驿站 | 打造一批企业综合服务驿站 |  | 市政务服务管理局 | 市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局等市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸县神仙桥化工园区、合江临港化工园区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| （十六）推广应用综合服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 依托省一体化政务服务平台惠企专区，推动涉企服务事项全面上线运行，集成各类涉企服务数字化场景，实现“政策一屏览、服务一站享、业务一网办、诉求一键提” | - 做好与省直主管部门工作对接，推进涉企服务事项上线至省一体化政务服务平台惠企专区运行； 2. 积极配合省惠企政策平台建设，及时反馈业务需求，推进泸州站点惠企专区优化升级。 | 全市涉企服务事项实现在省一体化政务服务平台好办、易办 |  | 市发展改革委、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸县神仙桥化工园区、合江临港化工园区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 82 | 推广四川“政务服务码”，用好“企业码”应用体系，探索建立涉企服务“一码通办”、监管执法“一码监督”模式 | 推广使用四川“政务服务码”，加强“企业码”与企业信息全方位关联，拓展事务“一码通办”、监管执法“一码监督”场景 | 形成涉企服务“一码通办”、监管执法“一码监督”实践案例 |  | 市发展改革委、市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区、泸县神仙桥化工园区、合江临港化工园区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 六、着力深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十七）提升多端协同服务能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 依托省一体化政务服务平台，用好表单预填、智能辅助等通用模块，加强身份认证、电子证照和电子签章应用 | 加快推进智能综合窗口业务协同平台、智能审批系统、政务数据资源库建设 | 依托省一体化平台和智能综合窗口业务协同平台，推出一批智能审批服务事项，实现身份认证、电子证照和电子签章信息调用 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 84 | 优化完善“天府通办”泸州分站点功能，整合各类移动服务资源，促进应用服务与“天府通办”同源发布，新增一批高频服务“掌上办”、自助终端“就近办” | - 优化完善“天府通办”泸州分站点功能，整合全市各级各类移动服务资源，实现与“天府通办”同源发布； - 新增一批高频服务“掌上办”、自助终端“就近办”事项。 | 在“天府通办”泸州分站点新增一批高频服务“掌上办”、自助终端“就近办”事项 |  | 市发展改革委、市政务服务管理局、市电子政务与经济社会发展研究中心 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （十八）打造智能热线客服体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 完善12345政务服务便民热线“接诉即办”和跨区域跨层级联动机制，加强与政务服务平台投诉建议体系、110报警平台、“好差评”体系等部门业务系统联动，打造政务服务“总客服” | - 建立12345热线营商环境专席、书记市长信箱、民营办等多渠道企业诉求响应解决联动机制； - 建立企业诉求提级处置专班，对企业反馈不满意诉求实施提级督办和联合办理；合力打造企业服务“总客服”； 3. 持续优化与110报警平台对接工作，健全完善联动机制，做实做细警情分流、会商研判、风险联防、回访沟通等基础工作。 | 形成12345政务服务便民热线接诉即办、跨区域跨层级联动闭环机制 |  | 市公安局、市信访局市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| 86 | 强化热线平台数智化能力建设，推进政务服务事项事前申报辅导，支持多语种智能咨询服务，提供常规问题“秒回”和高频诉求问题场景化服务 | 对现有平台进行智能化改造升级，打造话务平台智能语音、智能回访、智能提醒等功能，完成个性化功能建设。设置专席提供政策咨询、业务指导等服务 | 实现多语种智能咨询、提供常规问题“秒回”、高频诉求问题场景化服务 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府，高新区、酒业园区、自贸试验区川南临港片区等园区管委会 | 2024年 10月 |
| （十九）拓展电子证照应用场景 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 加强电子证照跨地区跨部门互通互认，对标省直行业主管部门发布的电子证照共享应用清单，通过直接取消证照材料或数据共享、在线核验等方式，实现可提供电子证照的一律免于提交实体证照 | - 对标省直行业主管部门发布的158类电子证照共享应用清单，依托省一体化政务服务平台，做好电子证照关联事项全量“免提交”配置； - 依托部门业务专网、省一体化政务服务平台、“天府通办”泸州分站点等载体，持续推进电子证照调用。 | 依托部门业务专网、省一体化政务服务平台、“天府通办”泸州分站点，通过直接取消证照材料或数据共享、在线核验等方式，持续推进158类证照材料免提交和电子证照调用 |  | 市发展改革委、市政务服务管理局 | 市经济和信息化局、市教育体育局、市科技局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市商务会展局、市文化广电旅游局、市卫生健康委、市市场监管局、市林业竹业局等市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 88 | 以身份证、营业执照等为身份信任源点，全面关联企业群众常用电子证照，推动更多电子证照免提交 | 积极拓展电子证照应用场景，推动电子证照在综合窗口亮证应用 | 发布电子证照免提交清单 |  | 市公安局、市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位），各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 89 | 加快建设泸州市电子印章系统，融入全省电子印章应用服务体系，实现新办电子营业执照和电子印章同步发放 | - 加快推进泸州市电子印章系统项目建设，实现与省电子印章系统互联互通； - 加强电子印章推广运用，拓展电子印章应用场景。 | 按期完成泸州市电子印章系统建设，实现新办电子营业执照和电子印章同步发放、广泛应用 |  | 市发展改革委、市公安局、市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 七、不断强化政务数据共享应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十）加快打通政务数据壁垒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 推动建设泸州统一的政务数据中台，推进各行业部门自建业务系统与省一体化政务服务平台深度对接，实现政务数据双向共享、业务协同联动、过程实时监管、结果全量汇聚，解决“二次登录”、重复填报等问题 | 清理市、区县两级自建业务系统，做好与省直行业主管部门对接，推动自建业务系统全面接入省一体化政务服务平台 | 全市各行业自建业务系统实现与省一体化政务服务平台全面对接 |  | 市发展改革委、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （二十一）建立健全政务数据标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 加强数据源头管理，建立数据分级分类管理规范，“一数一源一标准”清洗和汇聚数据，加快构建与国家标准、行业标准有效衔接的一体化政务数据标准体系 | 对标国、省数据分级分类管理规范，依托泸州市数据资源管理服务平台，持续归集政务数据，逐步开展数据源头管理工作 | 有效提升泸州市数据资源管理服务平台已共享政务数据质量，提高政务数据库调用共享率 |  | 市发展改革委、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 92 | 完善标准统一、动态管理的政务数据目录，推动政务数据按需归集、应归尽归，持续筑牢基础数据库、业务资源数据库和相关专题库等各类政务数据基础底座 | 依托泸州市数据资源管理服务平台，持续归集政务数据，加快建设“一人一档”“一企一档”数据资源库 | 完成“一人一档”“一企一档”数据资源库建设 |  | 市发展改革委、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （二十二）不断深化政务数据应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 完善政务数据共享责任清单机制，汇总政务数据共享需求，优化申请使用流程，推动政务数据安全高效回流 | 完善政务数据共享责任清单机制，督促指导市级各部门汇总形成政务数据共享需求清单，推动政务数据安全高效回流、直达基层 | 形成市级政务数据共享需求清单 |  | 市发展改革委 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 94 | 依托政务数据安全管理平台，加强系统、数据、应用全流程安全管理，加大涉及商业秘密、个人信息等数据保护力度 | 依托省政务数据安全管理平台，督促市级各部门加强系统、数据、应用全流程安全管理 | 相关系统、数据、应用全流程安全管理能力实现进一步提升 |  | 市发展改革委 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 八、加快融入川渝政务服务一体化 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十三）推动“川渝通办”提质扩面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 聚焦企业群众高频办事需求，促进“川渝通办”向公共服务、便民服务领域延伸 | 开展“川渝通办”事项运行效能评估，聚焦企业群众高频办事需求，联合重庆永川、江津政务服务部门，拓展一批“泸永江”通办事项 | 发布“泸永江”地区“川渝通办”事项第二批清单 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 96 | 深化与重庆毗邻地区政务服务合作，探索推出更多川渝“一件事”集成服务，积极开展试点并复制推广 | 积极争取“川渝通办一件事”试点，推行“一件事”集成服务，打造“一件事”服务场景 | 结合我市跨区域高频“一件事”服务需求，与重庆毗邻地区合作，共同推进形成“一件事”试点成果 |  | 市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 97 | 推动公共服务共建共享，持续深化交通出行、劳动就业、住房保障和养老教育等重点民生领域合作，打造一批企业群众体验感强的务实便利举措 | 持续深化与重庆毗邻地区的民生领域合作，在交通出行、劳动就业、住房保障、养老、教育、就医等领域方面，持续优化办事流程，着力压缩办事时限，降低办事成本 | 在交通出行、劳动就业、住房保障和养老教育等领域，实现泸渝高效办理，形成典型经验案例 |  | 市教育体育局、市民政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市医保局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （二十四）加强证照互认运用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 落实川渝事项政策标准，执行统一公共服务供给、数据共享开放、行政执法、检测计量等标准规则 | 加强与重庆毗邻地区在公共服务供给、数据共享开放、行政执法、检测计量等方面的政策标准探索，推动形成两地统一的标准、规则 | 在公共服务供给、数据共享开放、行政执法、检测计量等方面，制定出台一批统一标准政策 |  | 市发展改革委、市公安局、市人力资源社会保障局、市生态环境局、市城管执法局、市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 99 | 持续推进职称资格、技能证书和医疗机构检验检测结果互认 | 积极推进与重庆毗邻地区在职称资格、技能证书和医疗机构检验检测结果等互认，加强互认结果在两地办事窗口的运用 | 与重庆毗邻地区实现职称资格、技能证书和医疗机构检验检测结果等互认 |  | 市教育体育局、市人力资源社会保障局、市卫生健康委 | 各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 100 | 推广应用“政务服务码”川渝互通，强化电子身份凭证在住宿、交通、文娱等领域应用，实现高频电子证照亮证互认 | - 推动申请人在办理相关政务服务事项时，通过省一体化政务服务平台共享功能获取相关电子证照，不再要求提供相关证照原件或复印件； - 拓展相关领域电子证照在政务服务、特定监管执法以及社会化生活等领域的应用场景,充分运用报刊、广播、电视、网络等媒介加大电子证照应用的宣传,鼓励办事群众和企业申领电子证照。 | 实现相关领域电子证照亮证互认，拓展一批电子证照跨区域应用场景 |  | 市公安局、市交通运输局、市文化广电旅游局、市市场监管局、市政务服务管理局 | 各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （二十五）协同优化区域市场环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 推进经营主体自由流动、一体化落户、要素获得、公共资源交易等方面协同，加强经营主体“云迁移”、“云注册”功能应用 | - 持续推行川渝市场主体“云迁移”服务模式。； 2. 持续推出“云注册”登记方式，按照“川渝开放合作区+实际生产经营地址”方式进行住所登记。 | 推动企业在实际生产经营地与川渝虚拟共享空间“双重落户”。 |  | 市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 102 | 积极争取金融、法律、科创等增值化服务试点，探索建立“一站式”企业服务平台 | 依托各级政务服务办事场所，拓展金融、法律、科创等增值化服务，积极争取省级试点，加强与重庆毗邻地区合作，建设“一站式”企业服务平台 | 实现金融、法律、科创等增值化服务跨区域“一站式”办理 |  | 市科技局、市司法局、市财政局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 103 | 常态化开展交通运输、生态环境、市场监管等领域联合执法检查，健全联动机制，推动结果互认 | 加强与重庆毗邻地区监管执法联动，健全交通运输、生态环境、市场监管等领域联合执法检查机制，进一步拓展结果互认领域 | 通过联合执法减少重复检查，提高行政执法质效，助力成渝地区市场环境优化 |  | 市生态环境局、市交通运输局、市市场监管局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 九、全面规范公共资源交易 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十六）完善交易服务制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 按照四川省公共资源交易目录，更新发布市公共资源交易目录，推动更多适合以市场化方式配置的公共资源纳入交易平台体系 | 按照四川省公共资源交易目录，更新发布市公共资源交易目录，推动农村产权交易、数据交易等更多适合以市场化方式配置的公共资源纳入交易平台体系 | 年内完成市公共资源交易目录发布 |  | 市政务服务管理局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局等市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 105 | 加强公共资源交易平台建设，完善服务标准体系，推进交易场所、交易见证和交易环节等规范化运行。完善交易担保制度，扩大电子保函应用范围 | 加强公共资源交易场所标准化建设，推进交易场所、交易见证和交易环节等规范化 | 年内完成公共资源交易标准服务清单 |  | 市政务服务管理局 | 市发展改革委、市财政局等市级有关部门（单位）各区县人民 政府 | 2024年 10月 |
| 106 | 推进工程建设项目电子招标全行业覆盖，常态化开展不见面开标，扩大远程异地评标应用范围，探索分散评标、“暗标盲评”等模式 | - 推动工程建设项目电子招标率达到95%以上，常态化开展不见面开标； 2.不断扩大远程异地评标应用范围，与河南、内蒙古、山东、重庆等省市继续加强跨省异地评标； 3. 试点开展分散评标、“暗标盲评”等新评审模式。 | 1.年度异地评标率同比增长10%； 2.完成分散评标、“暗标盲评”评审实践案例。 |  | 市发展改革委、市住房城乡建设局、市政务服务管理局 | 市经济和信息化局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局等市级有关部门（单位）各区县人民 政府 | 2024年 10月 |
| （二十七）规范各方主体行为 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 强化招标人、采购人主体责任，严格执行强制招标制度和政府采购制度，推动招标人建立招标投标事项集体研究等议事决策机制，完善采购人内控制度，积极发挥内部监督作用 | 1.压实招标人主体责任，指导其依法依规开展项目招投标工作； 2.推动招标人建立招标投标事项集体研究等议事决策机制； 3.督促采购人按照《泸州市市级单位政府采购内控管理制度（范本）》要求，完善内控制度建设，规范采购人内部权力运行，推进依法、规范、高效、廉洁采购。 | 1.完成招投标业务培训1次以上； 2.招标人建立并实施招投标事项集体研究等议事决策机制1个以上； 3.规范市属单位完善内控制度建设，指导县区完成所属单位的内控建设。 |  | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 108 | 加强招标代理机构及从业人员动态监管，开展信用评价，推动行业自律 | - 强化对代理机构的日常监督检查； - 对招标代理机构及从业人员进行动态监管， 开展信用评价， 推动行业自律。 | 年内公布招标代理机构信用评价结果 |  | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 109 | 做好评标专家管理、监督、反馈，配合开展评标专家队伍清理整顿，动态调整评标专家库 | 强化《四川省评标专家和综合评标专家库管理办法》、《四川省政府采购评审专家管理办法》贯彻实施，加强评标专家管理、监督、反馈，做好评标专家队伍清理整顿 | 1.及时公开评标专家行政处罚结果，将评标专家负面行为上报省级部门完善积分记录； 2.完成2024年新聘和续聘政府采购专家的审核工作。 |  | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市城管执法局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 110 | 规范投标人投标和履约行为，加大违法投标行为打击力度，督促投标人、供应商依法诚信参加投标，公开披露严重违法失信行为 | 常态化开展抽查检查，重点围绕限制排斥、围标串标、转包和违法分包、拖欠保证金等突出问题，对发现问题的项目、单位依法调查处罚，加大项目信息公开力度 | 全年各行业招标项目抽查比例不低于10%。工程招投标领域行政处罚案件推送到“信用中国”网站公开披露 |  | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市城管执法局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （二十八）开展专项整治行动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 开展全市公共资源交易领域突出问题专项整治，深入整治地方性保护、围标串标、恶意低价中标、资质作假等违法违规问题 | - 落实省级部门关于开展专项整治工作安排，深入整治地方性保护、围标串标、恶意低价中标、资质作假、恶意质疑投诉获取非法利益等违法违规问题； - 开展全市公共资源交易领域突出问题专项整治，深入整治地方性保护、围标串标、恶意低价中标、资质作假、恶意质疑投诉获取非法利益等违法违规问题。 | 全面落实省级工作目标 |  | 市发展改革委、市公安局、市司法局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市审计局、市城管执法局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 112 | 依法严厉打击公共资源交易领域各类违法违规行为，强化“行刑衔接”，曝光典型案例，形成强烈震慑，净化公平竞争市场秩序 | - 加强税务、金融、人民银行、外汇管理局、银保监等部门联动，加大项目信息公开力度，与各级纪检监察、审计、公安、检察、法院等机关常态化沟通； - 完善数据共享、信息互通、联合打击的行刑衔接机制，加强风险预警监测和宣传防范； - 严格按照政府采购信息公开制度，曝光典型案例，形成强烈震慑，净化公平竞争市场秩序。 | 优化完善“行刑衔接”，形成部门联动、信息共享、齐抓共管的协作机制 |  | 市发展改革委、市公安局、市司法局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 113 | 建立健全常态化整治机制，构建部门协同、各级联动、社会参与的监管格局，畅通投诉举报渠道，实现以整治促提升 | - 建立健全常态化整治机制，加强政府采购、工程招投标领域的投诉、信访等信息共享和线索、案件移送协调，开展常态化整治； - 依托全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）、区县人民政府网站、政府采购投诉渠道公开行政监督部门电话，接受投诉举报和线索征集。 | 完成各项常态化整治行动工作任务 |  | 市发展改革委、市公安局、市司法局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市审计局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| 十、积极探索政务服务应用创新 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十九）实施跨领域跨层级“省内通办” |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 加强与毗邻地区合作，建立“受办分离”工作模式，在不改变原有办理事权的基础上，打破事项办理的属地化管理限制，建立以“就近受理、远端办理、原地反馈”为重点的政务服务跨层级跨领域工作机制，更大范围实现企业群众就近办、家门口办 | 制定跨领域跨层级“省内通办”工作方案，建立“受办分离”工作机制，推动实现市域内跨领域跨层级“省内通办”，探索拓展“省内通办”范围，加强与毗邻地区合作 | 在户籍迁移、市场准入、交通出行、社会保障等领域形成跨领域跨层级“省内通办”实践案例 |  | 市公安局、市人力资源和社会保障局、市交通运输局、市市场监管局、市政务服务管理局 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |
| （三十）推动其他政务服务事项标准化规范化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 推动“一单一图一表”在更大范围应用，逐步实现其他依申请办理的行政权力事项（行政确认、行政裁决、行政给付、行政奖励及其他行政权力事项）及公共服务事项（公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、养老服务、社会服务、住房保障、文化体育、残疾人服务等）标准化规范化 | - 清理行政权力事项，根据法律法规立改废释情况，对行政权力清单进行动态调整； 2. 落实行政许可事项清单，提升行政审批效率，探索更多应用创新。 |  | 1. 促进行政权力事项依法、规范、公开运行； 2. 拓展运用行政许可“一单一图一表”成果。实现全省范围内社保经办业务的“无差别受理、同标准办理”。不断拓展服务内容，强化基层服务平台标准化建设； 3. 推进全市公共就业服务标准化运行，确保服务事项统一、服务标准统一、核心业务流程统一。 | 市委编办、市教育体育局、市民政局、市司法局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市医保局、市政务服务管理局、市残联 | 市级有关部门（单位）各区县人民政府 | 2024年 10月 |